|  |  |
| --- | --- |
|  | **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2025 г.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Исполнитель | Срок |
| **Подготовительный этап** |
| 1 | Рассылка писем губернаторам | Дирекция | февраль |
| **Региональный этап** |
| 2 | Организация и проведение конкурса в субъектах РФ | Региональные комиссии по качеству | 03.02.25 – 04.06.25 |
| **Федеральный этап** |
| 3 |  |  | 05.06.25 – 25.12.25 |
|  | * Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству
 | Дирекция | июнь – август |
| * Предварительный анализ и подготовка документов для расчета
 | сентябрь |
| * Экспертиза представленных документов
 | июнь – октябрь |
| * Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям
 | сентябрь – октябрь |
| * Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте
* Утверждение списка Лауреатов
* Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте
* Утверждение списка награжденных высшими призами конкурса
* Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса
 | октябрь |
| * Рассылка наградных и сувенирных материалов
 | ноябрь |
| * Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям-участникам
 | ноябрь |
| * Награждение предприятий высшими призами конкурса
 | ноябрь – декабрь  |
| * Предпечатная подготовка и печать каталога
 | июнь – декабрь  |
| * Публикация электронной версии каталога и итогов конкурса на сайте
 | декабрь  |
| * Рассылка каталога
 | январь – февраль 2026 |